| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СПАСПОРУБ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРИЛУЗСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ |  | КОМИ РЕСПУБЛИКАСА «ЛУЗДОР» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНЫН «СПАСПОРУБ » СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

от 27 января 2025 г.                                                                                                    № 25

с. Спаспоруб, Прилузский район,

Республики Коми

Об утверждении  Муниципальной программы сельского поселения «Спаспоруб» муниципального района «Прилузский» Республики Коми «Развитие населенных пунктов на территории сельского поселения»

Во исполнении Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   на основании Устава сельского поселения «Спаспоруб», Администрация сельского поселения «Спаспоруб» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  Муниципальную программу сельского поселения «Спаспоруб» муниципального района «Прилузский» Республики Коми «Развитие населенных пунктов на территории сельского поселения» согласно приложения.

- Признать Постановление №8 от 17.03.2022 г. «Об утверждении  Муниципальной программы сельского поселения «Спаспоруб» муниципального района «Прилузский» Республики Коми «Развитие населенных пунктов на территории сельского поселения» утратившим силу.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный вестник Совета и администрации сельского поселения «Спаспоруб».

4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Спаспоруб»                                       Н.А.Кукольщикова

- Приложение к постановлению

- администрации сельского поселения «Спаспоруб»

- от «27» января 2025 г. № 25

Муниципальная программа сельского поселения «Спаспоруб» муниципального района «Прилузский» Республики Коми

«Развитие населенных пунктов на территории сельского поселения»

Ответственный исполнитель: Администрация сельского поселения «Спаспоруб»

Дата составления проекта «27» января 2025 года

Исполнитель:  Глава сельского поселения «Спаспоруб» Наталья Анатольевна Кукольщикова,

8 2133 54 123, admspasporub@mail.ru

(должность, фамилия, имя отчество, номер телефона и электронный адрес)

Глава сельского поселения «Спаспоруб» _____________    Н.А.Кукольщикова

ПАСПОРТ

муниципальной программы

сельского поселения «Спаспоруб» муниципального района «Прилузский» Республики Коми «Развитие населенных пунктов на территории сельского поселения»

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения «Спаспоруб» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Цель программы | Обеспечение социально-экономического развития сельского поселения «Спаспоруб», обеспечение благоприятных условий проживания населения в сельском поселении «Спаспоруб», повышение уровня благоустройства территории сельского поселения. |
| Задачи программы | - Формирование благоприятной среды для проживания населения; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства; |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы 2025-2027 годы |
| Объемы финансирования программы | Объем финансирования Программы на 2025 - 2027 годы предусматривается в размере 2 247,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 2 247,0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей. из них: средства бюджета сельского поселения «Спаспоруб» муниципального района «Прилузский» Республики Коми – 223,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2025 год – 223,0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей. средства республиканского бюджета Республики Коми - 2 000,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2025 год – 2 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей. |
|  | Иные доходы: добровольные пожертвования юридических и физических лиц – 24,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2025 год – 24,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит к 2025 году достичь следующих конечных результатов: - Реализовать проекты «Народный бюджет» в сфере благоустройства не менее 1 ежегодно; |

Приложение 1 к муниципальной программе

сельского поселения «Спаспоруб» муниципального района «Прилузский» Республики Коми «Развитие населенных пунктов на территории сельского поселения»

Таблица № 1

Перечень и сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского поселения «Спаспоруб»» |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование благоприятной среды для проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере благоустройства | единиц | 1 |  |  |

Таблица № 2

Перечень и характеристики

основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского поселения «Спаспоруб»» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование благоприятной среды для проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 Проведение собраний граждан и отбор проектов в сфере благоустройства | Администрация сельского поселения «Спаспоруб» | 2024 | 2025 | Улучшение условий проживания граждан | Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере благоустройства | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере благоустройства |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2 Подача заявок в сфере благоустройства на конкурсный отбор | Администрация сельского поселения «Спаспоруб» | 2024 | 2025 | Улучшение условий проживания граждан | Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере благоустройства | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере благоустройства |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация сельского поселения «Спаспоруб» | 2024 | 2025 | Улучшение условий проживания граждан | Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере благоустройства | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере благоустройства |

Таблица № 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

индикаторов и показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показатель (индикатора) | Ед. измерения | Источник информации | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского поселения «Спаспоруб»» |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере благоустройства | Ед. | Отчет об исполнении проектов «Народный бюджет» | Данные администрации муниципального района «Прилузский» о количестве реализованных проектов народного бюджета |

Таблица №4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения,

на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Источник финансирования | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Развитие населенных пунктов на территории сельского поселения | всего | 2 247,0 | 2 247,0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 223,0 | 223,0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Проведение собраний граждан и отбор проектов в сфере благоустройства | всего | Х | Х | Х | Х |
|  |  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Подача заявок в сфере благоустройства на конкурсный отбор | всего | Х | Х | Х | Х |
|  |  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | всего | 2 247,0 | 2 247,0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 223,0 | 223,0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 |